## Arkusz1
przedmiar-branża budowlana
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty rozbiórkowe
1 d.1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż istniejącej witryny okiennej i drzwiowej | m2 | 19.026 |  | 0
2 d.1 | KNR 4-04 0804-01 | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji | m | 3.4 |  | 0
3 d.1 | KNR 4-01 1301-01 | Demontaż wycieraczki | m2 | 2.4 |  | 0
4 d.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - na zewnątrz | m2 | 11.02 |  | 0
5 d.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - pod wycieraczkę wewnętrzną | m2 | 2.07 |  | 0
6 d.1 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - pod wycieraczkę wewnętrzną | m2 | 2.07 |  | 0
Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  | Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0
2 |  | Roboty wykończeniowe
7 d.2 | KNR 4-01 0803-02 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko | m2 | 2.4 |  | 0
8 d.2 | KNR AT-23 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 12.22 |  | 0
9 d.2 | KNR AT-23 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m2 | 12.22 |  | 0
10 d.2 | KNR AT-23 0206-07 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm | m2 | 12.22 |  | 0
11 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 37.495 |  | 0
12 d.2 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | 37.495 |  | 0
Razem dział: Roboty wykończeniowe |  | Razem dział: Roboty wykończeniowe |  |  |  | 0
3 |  | Stolarka okienna i drzwiowa
13 d.3 | KNR-W 2-02 1040-06 | Witryny aluminiowe - witryna okienna zewnętrzna | m2 | 10.458 |  | 0
14 d.3 | KNR-W 2-02 1040-06 | Witryny aluminiowe - witryna drzwiowa zewnętrzna z doświetlem, samozamykaczem i dwoma zamkami | m2 | 8.568 |  | 0
15 d.3 | KNR-W 2-02 1040-06 | Witryny aluminiowe - ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami i dwoma oknami podawczymi | m2 | 8.399 |  | 0
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa |  | Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  | 0
4 |  | Roboty zewnętrzne - pochylnia |  |  |  | 0
16 d.4 | KNR 2-31 0807-03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; odzysk 80 % | m2 | 3.9 |  | 0
17 d.4 | KNR 2-31 0105-05 0105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 7.15 |  | 0
18 d.4 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 7.15 |  | 0
19 d.4 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 2.5 |  | 0
Razem dział: Roboty zewnętrzne - pochylnia |  | Razem dział: Roboty zewnętrzne - pochylnia |  |  |  | 0
5 |  | Elementy kowalsko-ślusarskie zewnętrzne
20 d.5 | KNR-W 2-02 1216-03 analogia | Montaż wycieraczki gumowej wpuszczanej o wym. 240x100 cm - zewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
21 d.5 | KNR-W 2-02 1216-03 analogia | Montaż wycieraczki materiałowej (dywanowej) wpuszczonej o wym. 230x90 cm - wewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
22 d.5 | kalk. własna Uproszczona | Dostarczenie i montaż lekkiego daszku systemowego nad wejściem głównym | kpl. | 1 |  | 0
23 d.5 | KNR 2-13 1009-13 | Obsadzenie poręczy z rur - materiał z rozbiórki | m | 3.4 |  | 0
Razem dział: Elementy kowalsko-ślusarskie zewnętrzne |  | Razem dział: Elementy kowalsko-ślusarskie zewnętrzne |  |  |  | 0
Razem kosztorys: | [5 empty] | 0